山东岱岳制盐有限公司

石膏煅烧车间成品料仓改造安装项目

询比价文件

项目编号：SCB-2024007

山东岱岳制盐有限公司

2024年1月23日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司石膏煅烧车间成品料仓改造安装项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司石膏煅烧车间成品料仓改造安装项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司老厂区指定位置。

3、项目内容：

3.1 山东岱岳制盐有限公司拟将老厂区1台洗罐水储桶转移并改造成煅烧车间成品料仓，包括但不限于：料仓整体、支腿、爬梯、平台、卸料疏松系统等的制作、运输、安装、调试等，并出具设计图纸，为交钥匙工程；

3.2 洗罐水储桶位于山东岱岳制盐有限公司老厂区制盐车间南侧，直径为8m、总高约9m、每3米一层共计分为3层，自下而上每层壁厚分别为14-10-8mm，罐底板厚14mm，上顶敞口，需利旧该洗罐水储桶转移至老厂区制盐车间东侧石膏煅烧车间指定位置，直线距离约150m，储桶仅利旧筒体部分，底板弃用，改造后的成品料仓总高约18.5m，其中筒体高9m，下椎体高4.509m，卸料口距地面5m，成品料仓基础为直径8m的钢筋混凝土筏板基础，设计载重为600吨，四角成90°预埋4件600\*600\*20mm钢板，改造后的成品料仓详见成品料仓条件图，投标方需提供正规设计单位出具的改造设计图纸，具体设计参数及要求如下：

3.3 设计技术参数及要求：

3.3.1 成品料仓有效容积根据现有洗罐水储桶及下椎体容积计算，由投标方自行组织；

3.3.2 成品料仓用于存放干燥煅烧后的盐泥熟料，温度≤120℃。

3.3.3 成品料仓改造后直径为8m，总高18.5m，其中筒体高9m，下椎体高4.509m，卸料口距地面5m，下椎体在合适位置设置1处检修孔，料仓内部需设置检修用内爬梯，外部设置折返爬梯及旋转爬梯至料仓顶部，底标高3.6m处设置1处检修平台，罐顶为φ3000mm除尘风机设备平台，设备总重约1吨，招标方负责提供成品料仓条件图，投标方根据成品料仓条件图相关基础尺寸数据设计并出具最终设备设计图纸。

3.3.4 下椎体处需设计不少于6个卸料疏松喷嘴或空气炮，保证成品能够顺利卸料，支腿承载力要求按照满仓总重600t设计。

3.3.5 成品料仓制造完毕后，要求所有钢结构表面及储罐内、外壁均需除锈刷漆并做防腐处理。

3.3.6 招标方负责提供成品料仓基础建设并预埋4件600\*600\*20mm钢板，基础设计承重为600t；

3.3.7 投标方需检查洗罐水储桶现有使用情况，针对壁厚、材质、腐蚀情况等因素结合成品料仓设计参数及要求确定储罐改造是否可行，如可行投标方需提供由正规设计单位出具的设计图纸，如无法利旧改造应明确原因并提出切实可行的改造方案；

3.4 投标方负责设计、转运、改造、制造并将成品料仓安装就位，包括但不限于料仓整体、支腿、爬梯、平台、卸料疏松系统的设计、材料采购、改造、制造、加工、除锈刷漆、运输、安装、调试等，直至成品料仓投入正常使用并达到应具备的正常使用功能；

3.5 施工所需所有材料、设计、人工、焊接、安装及吊车等辅助施工设备均由投标方负责；

3.6 因现场情况较为繁杂，投标方需踏勘现场并充分考虑后再进行报价，报价应包含施工所需的所有材料、设计、人工、工具及吊车等辅助施工设备；

3.7 如有因招标方提出增加的项目，最终施工量以实际验收数量为准，最终金额以第三方审计结果为准；

4、工程承包范围：费用包含施工所需所有材料的采购、制造、运输、焊接、加工、安装、吊车等辅助施工设备、人工、安全施工、保养、保险、税费、第三方审计及验收等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成经验收合格并出具审计报告后，付至审计金额的90%，同时开具9%全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至审计金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 因施工现场较为繁杂，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从招标方管理，按招标方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 投标方需提供焊接、高处作业人员等资质证书，符合安全标准；

6.4 投标方需提供由正规设计单位出具的相关改造设计图纸，

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照及机电安装叁级及以上资质。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件（如安全生产许可证、建筑施工总承包资质等）；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、法定代表人授权委托书；

6、提供“信用中国”的查询网页截图。

以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年1月27日上午8:30。

2、开标时间：2024年1月27日上午8:30。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2024年1月27日上午8:30。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2024年1月27日上午8:30。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求，采用经评审最低价法确定中标单位。

5、有意投标的单位需提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：施工条件后25日历天完成施工；

八、 联系方式：

联 系 人： 赵经理 张经理 王经理

联系方式 ：15621530171 13705382602 15806780119

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
     单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2024年1月23日

附表1：报价单

|  |
| --- |
| **山东岱岳制盐有限公司**石膏煅烧车间成品料仓改造安装项目报价单 |
|
|
| 报价单位： |  |
|
| 项目名称： | 石膏煅烧车间成品料仓改造安装项目 |
|
|  报价内容 |
|
| 序号 | 报价项目 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 设计费用 | 1宗 |  |  |  |
| 2 | 安装费用 | 1宗 |  |  | 含储桶改造、转运、加工、制造、材料、安装就位等所有内容 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 费用总计（元）： |

备注：以上报价包含施工所需的所有材料、人工、工具及吊车等辅助施工设备。

施工单位（公章）：

 年 月 日

附表二：

### **商**务偏离表

项目名称： 石膏煅烧车间成品料仓改造安装项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表三：

技术偏离表

项目名称： 石膏煅烧车间成品料仓改造安装项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表四；报名登记表

报名登记表

|  |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 公司地址 |  |
| 项目名称及编号 |  |
| 授权代表联系方式（应保持联系畅通） | 联系人 |  |
| 联系方式 |  |
| 法定代表人（单位负责人）姓名 |  |
| 投标单位社会信用代码 |  |
| 基本账户 | 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |
| 是否需要图纸等资料 |  |

 供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日